## 公共开发前端组周工作完成情况及周计划
部门 | 公共开发部-前端组 |  | 部门负责人 |  | 周期 | 2018/05/02-2018/05/04
上周工作完成情况
对应产品 | 产品负责人 | 模块 | 完成详情 | 完成情况 | 参与人
师生预约 | 白青 | H5应用前端模块 | 完善项目并联调项目 | 联调中 | 王胜宇、张景维
选科指导v2.0 | 朱明亮 | 前端模块 | 进行v2.0开发 | 开发中 | 胥涛、王胜宇
通知公告H5 | 仇道彬 | 前端模块 | 解决某些情况下，无法正确预览图片的问题 | 已解决 | 胥涛
本周工作计划
对应产品 | 产品负责人 | 模块 | 完成详情 | 完成情况 | 参与人
公共组件 | 倪政 | 上传组件 | 在平台实现公司公共的上传组件 | 未开始 | 胥涛
|  | 表格组件 | 实现新版表格 | 未开始 | 胥涛
师生预约 | 白青 | H5应用前端模块 | 完成图片上传、联调+提测 | 联调中 | 王胜宇、张景维
区级选人控件 | 倪政 | 区级选人通用 | 开发中 | 开发中 | 王胜宇
新智能排课 | 树昱 | 基础设置、智能排课 | API接口编写、基础模块开发中 | 开发中 | 李晓会
选科指导v2.0 | 朱明亮 | 前端模块 | 进行v2.0开发 | 开发中 | 胥涛、王胜宇