## 公共开发前端组周工作完成情况及周计划
部门 | 公共开发部-前端组 |  | 部门负责人 | 祝家军 | 周期 | 2018/05/14-2018/05/18
上周工作完成情况
对应产品 | 产品负责人 | 模块 | 完成详情 | 完成情况 | 参与人
师生预约 | 白青 | H5应用前端模块 | 完善项目并联调项目 | 已出库 | 王胜宇、张景维、胥涛
区级选人控件 | 倪政 | 区级选人通用 | 开发中 | 已出库 | 王胜宇
区级综合服务 | 张泽 | v3.0首页模块 | 编写API文档 | 开发中 | 胥涛
公共组件 | 倪政 | 上传组件 | 在平台实现公司公共的上传组件 | 开发中 | 胥涛
学科潜能 | 刘亚南 | 学科潜能页面开发 | 开发5个页面切图 | 已交给武研 | 张景维
新智能排课 | 树昱 | 基础设置、智能排课 | 给UI编写可定制颜色的iview并可导出less文件，基础设置模块编写公共组件及页面结构 | 开发中 | 李晓会
工资查询H5 | 胥涛 | 前端模块 | 调整工资查询显示 | 已出库 | 胥涛
本周工作计划
对应产品 | 产品负责人 | 模块 | 完成详情 | 完成情况 | 参与人
新智能排课 | 树昱 | 基础设置、智能排课 | 规则设置模块根据UI提供的图切图，编写基本功能 | 开发中 | 李晓会
区级选人控件 | 倪政 | 区级选人通用 | 支持业务并提测 | 提测中 | 王胜宇
设备预约H5 | 白青 | 前端模块 | 增加消息跳转 | 开发中 | 王胜宇
选科指导v2.0 | 朱明亮 | 前端模块 | 进行v2.0开发 | 联调 | 王胜宇、胥涛
区级综合服务 | 张泽 | v3.0首页模块 | 功能开发 | 开发中 | 胥涛、张景维
公共组件 | 倪政 | 上传组件 | 在平台实现公司公共的上传组件 | 开发中 | 胥涛